Приложение № 1

к приказу МБДОУ д/с № 63

от «22» Мая 2018 г. № 30-П

**План мероприятий МБДОУ д/с № 63 по**

**реализации проекта «Создание Экспериментария в детском саду»**

1. **Общие сведения**

|  |  |
| --- | --- |
| Руководитель  рабочего органа | Руководитель Магомедова И.Ш.  Зам.УВР МБДОУ д\*/с № 63 Савоцкая С.Н. |
| Руководитель рабочей группы ведомства | Курбанова Ф.М. – и.о. начальника отдела дошкольного образования Минобрнауки Р.Д. |

1. **План приоритетного проекта по контрольным точкам**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование мероприятия** | **Срок**  **исполнения** | **Вид документа и (или) результат** | **Ответственный**  **исполнитель** |
| 1 | Утверждение рабочей группы МБДОУ д/с № 63 г. Махачкалы по реализации проекта «Создание Экспериментария в детском саду».  Выбор групп Создание видео ролика помещения и оборудования группы | 24.04.2018 г. | Приказ | Руководитель Магомедова И.Ш. |
| 2 | Создание на сайте ДОУ страницы «Сказочные лабиринты игры». |  | Страница на сайте | Зам УВР Савоцкая С.Н. |
| 3 | Комплектование пакета диагностических методик и методов мониторинга эффективности проекта, критериев оценивания. | 28. 05 2018 | Диагностический инструментарий | Зам УВР Савоцкая С.Н. |
| 4 | Проведение анализа готовности педагогов к внедрению игровой технологии В. Воскобовича. | 04.06.2018 | Анализ анкетирования | Зам УВР |
| 5 | Семинар – практикум  «Ознакомление с играми В. Воскобовича и технологии «Сказочные лабиринты игры». | 06.06.2018 | Программа семинара | Рабочая группа |
| 6 | Разработка перспективного планирования | До 13.06.2018 г. | Перспективный план | Рабочая группа |
| 7 | Проведение конференции для родителей + презентация - интенсивное интеллектуально развитие в креативной технологии В. Воскобовича. | Письменное согласие родителей участия в проекте. | Протокол родительского собрания | Руководитель  Зам УВР  Рабочая группа |
| 8 | Проведение первичного мониторинга с детьми логико – математических представлений, креативность и уровень владения дидактической игрой. | 05-06 .2018 г | Анализ | Педагог – психолог |
| 9 | Оснащение игровой среды групп методическими комплексами В. Воскобовича. Создание условий для коллективных и индивидуальных игр. | До 1 июля | Видео ролики группы | МИН обр |
| 10 | Знакомство детей с персонажами игр. | Июнь | Конспекты | Воспитатели групп |
| 11 | Формирование методической копилки | Постоянно |  |  |
| 12 | Оформление стенда в ДОУ – «Наша экспериментальная площадка». | До 1 Сентября | Стенд | Руководитель ДОУ |
| 13 | Организация интеллектуально-развивающего кружка по играм В. Воскобовича «Умники и умницы» для дошкольников от 3 до 7 лет. | До 1 Сентября | Программа кружка |  |
| 14 | Мастер класс для педагогов ДОУ | Октябрь 2018 | Конспект занятия |  |
| 15 | Срез знаний 1 раз в квартал | 1 раз в квартал |  | Зам УВР |
|  |  |  |  |  |

**3. Контактная информация об участниках рабочей группы проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Роль в проекте** | **ФИО** | **Должность** | **Контактная информация** |
| 1. | Руководитель рабочей группы | Савоцкая С.Н. | Зам.УВР | 89034285534  mkl-mdou63@yandex.ru |
| 2. | Участник рабочей группы ведомства | Курбанова Ф.М. | И. О. начальника отдела дошкольного образования Минобрнауки РД | 89280462299  f.m.kurbanova@dagminobr.ru |

|  |
| --- |
|  |