Приложение № 1

к приказу МБДОУ д/с № 63

от «22» Мая 2018 г. № 30-П

**План мероприятий МБДОУ д/с № 63 по**

**реализации проекта «Создание Экспериментария в детском саду»**

1. **Общие сведения**

|  |  |
| --- | --- |
| Руководительрабочего органа |  Руководитель Магомедова И.Ш. Зам.УВР МБДОУ д\*/с № 63 Савоцкая С.Н.  |
| Руководитель рабочей группы ведомства | Курбанова Ф.М. – и.о. начальника отдела дошкольного образования Минобрнауки Р.Д. |

1. **План приоритетного проекта по контрольным точкам**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование мероприятия** | **Срок****исполнения** | **Вид документа и (или) результат** | **Ответственный** **исполнитель** |
| 1 | Утверждение рабочей группы МБДОУ д/с № 63 г. Махачкалы по реализации проекта «Создание Экспериментария в детском саду». Выбор групп Создание видео ролика помещения и оборудования группы | 24.04.2018 г.  | Приказ  | Руководитель Магомедова И.Ш.  |
| 2 | Создание на сайте ДОУ страницы «Сказочные лабиринты игры». |  | Страница на сайте | Зам УВР Савоцкая С.Н.  |
| 3 | Комплектование пакета диагностических методик и методов мониторинга эффективности проекта, критериев оценивания. | 28. 05 2018  | Диагностический инструментарий  | Зам УВР Савоцкая С.Н.  |
| 4 | Проведение анализа готовности педагогов к внедрению игровой технологии В. Воскобовича. |  04.06.2018 | Анализ анкетирования  | Зам УВР  |
| 5 | Семинар – практикум «Ознакомление с играми В. Воскобовича и технологии «Сказочные лабиринты игры». | 06.06.2018 | Программа семинара  | Рабочая группа  |
| 6 | Разработка перспективного планирования | До 13.06.2018 г.  | Перспективный план  | Рабочая группа |
| 7 | Проведение конференции для родителей + презентация - интенсивное интеллектуально развитие в креативной технологии В. Воскобовича. | Письменное согласие родителей участия в проекте. |  Протокол родительского собрания  |  Руководитель Зам УВР Рабочая группа  |
| 8 | Проведение первичного мониторинга с детьми логико – математических представлений, креативность и уровень владения дидактической игрой.  | 05-06 .2018 г  | Анализ  | Педагог – психолог |
| 9 | Оснащение игровой среды групп методическими комплексами В. Воскобовича. Создание условий для коллективных и индивидуальных игр. | До 1 июля  | Видео ролики группы  | МИН обр |
| 10 | Знакомство детей с персонажами игр.  | Июнь  | Конспекты  | Воспитатели групп  |
| 11 | Формирование методической копилки  |  Постоянно  |  |  |
| 12 | Оформление стенда в ДОУ – «Наша экспериментальная площадка».  | До 1 Сентября  | Стенд  | Руководитель ДОУ |
| 13 | Организация интеллектуально-развивающего кружка по играм В. Воскобовича «Умники и умницы» для дошкольников от 3 до 7 лет.  | До 1 Сентября  | Программа кружка |  |
| 14 | Мастер класс для педагогов ДОУ | Октябрь 2018  | Конспект занятия  |  |
| 15 | Срез знаний 1 раз в квартал | 1 раз в квартал  |  | Зам УВР  |
|  |  |  |  |  |

**3. Контактная информация об участниках рабочей группы проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Роль в проекте** | **ФИО** | **Должность** | **Контактная информация** |
|  1. | Руководитель рабочей группы | Савоцкая С.Н. | Зам.УВР  | 89034285534mkl-mdou63@yandex.ru |
|  2. | Участник рабочей группы ведомства | Курбанова Ф.М. | И. О. начальника отдела дошкольного образования Минобрнауки РД | 89280462299f.m.kurbanova@dagminobr.ru |

|  |
| --- |
|  |